## Hoja1
Etapa | Actividades | FASE I | [11 empty] | FASE II | [11 empty] | FASE III | [11 empty] | FASE IV (a) | [11 empty] | FASE IV (b) | [11 empty] | FASE V
|  | Mes1 |  |  |  | Mes2 |  |  |  | Mes3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12 |  |  |  | Mes 13 |  |  |  | Mes 14 |  |  |  | Mes 15 |  |  |  | Mes 16 |  |  |  | Mes 17 |  |  |  | Mes 18
FASE I -Identificar las necesidades de información |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Inicio selección del proyecto | Lluvia de ideas proyectos | bar: Mes2 S3
Selección del proyecto a ejecutar | bar: Mes2 S4
Entendimiento de la necesidad | Primera reunión con empresa - Planteamiento proyecto | bar: Mes3 S1
Sesiones de Recolección de información | bar: Mes3 S2 to Mes3 S3
Formulación del proyecto: Plantilla y doc. IEEE830 | bar: Mes3 S2 to Mes3 S4
Pre sustentación | bar: Mes3 S4
Verificación y correción de los requerimientos funcionales y no funcionales del S.I. | bar: Mes 4 S1
Sustentación | Sustentación del proyecto Fase 1 | bar: Mes 4 S1
Correcciones documentos Fase 1 | bar: Mes 4 S2
FASE II - Analizar el Sistema de Información
Actividades de formación | bar: Mes 4 S3 to Mes 4 S4
Documentación del análisis y modelado UML de la solución | Documentación casos de uso | bar: Mes 5 S1 to Mes 5 S3
Documento de Especificación de Requisitos del sistema y caracterización de procesos | Diagramacion de: DFD, MER, Clases y Estado | bar: Mes 5 S2 to Mes 6 S3
Diseño del sistema | Observacion y análisis páginas web de otras fundaciones | bar: Mes 5 S3 to Mes 6 S2
Elaboración de diseños y selección para el S.I. | bar: Mes 5 S3 to Mes 6 S2
Reunión con cliente final para aprobación del diseño del sistema | bar: Mes 6 S3
Sustentación | Pre Sustentación | bar: Mes 6 S3
Correcciones para sustentación | bar: Mes 6 S3
Sustentación Fase 2 | bar: Mes 6 S4
Correcciones documentos Fase 2 | bar: Mes 7 S1
FASE III - Diseñar el sistema de acuerdo a los requerimientos del cliente
RECESO | bar: Mes 7 S1 to Mes 7 S2
Actividades de formación | bar: Mes 7 S3 to Mes 7 S4
Diseñar la arquitectura de software del sistema de información propuesto | bar: Mes 8 S1
Dieño base de datos del sistema | bar: Mes 8 S2
Crear la base de datos de sistema | bar: Mes 8 S2 to Mes 8 S3
Documentación | bar: Mes 8 S4
Pre sustentación | bar: Mes 9 S1
Correcciones pre sustentación | bar: Mes 9 S2
Sustentación | bar: Mes 9 S3
Correcciones sustentación | bar: Mes 9 S4
FASE IV - Construir la el sistema que cumpla con la solución del problema
Actividades de formación | bar: Mes 10 S1 to Mes 10 S2
Ejecutar los módulos codificados del sistema de información de acuerdo a la plataforma tecnológica seleccionada | bar: Mes 10 S3 to Mes 11 S4
Documentación | bar: Mes 12 S1 to Mes 12 S2
Pre sustentación | bar: Mes 12 S3
Correcciones pre sustentación | bar: Mes 12 S3
Sustentación | bar: Mes 12 S4
Correcciones sustentación | bar: Mes 12 S4
FASE V - Implementar la solución que cumpla con los requisitos para su operación.
Actividades de formación | bar: Mes 13 S1 to Mes 13 S3
Plan de Pruebas | De acuerdo a las técnicas y herramientas seleccionadas para aseguramiento de la calidad del sistema | bar: Mes 13 S4 to Mes 15 S2
Evaluación | Plan de implantación y documentación técnica del sistema de información funcional y Sistema de información completo en un ambiente de producción | bar: Mes 15 S3 to Mes 17 S2
Documentación | bar: Mes 17 S3 to Mes 17 S4
Pre sustentacón | bar: Mes 18 S1
Correcciones pre sustentación | bar: Mes 18 S1
Sustentación | bar: Mes 18 S2
Correcciones sustentación | bar: Mes 18 S3
Presentación final al cliente | bar: Mes 18 S4

## Hoja2
Etapa | Actividad | FEBRERO | MARZO | ABRIL
Inicio selección de proyecto | Lluvia de ideas proyectos
Selección del proyecto a ejecutar
Entendimiento de la necesidad | Primera reunión con empresa
Sesiones de Recolección de información
Formulación del proyecto: Plantilla y doc. IEEE830
Pre sustentación
Sustentación del proyecto
Análisis | Documento de Especificación de Requisitos del sistema y caracterización de procesos
Documentación del análisis y modelado UML de la solución propuesta con base en las necesidades de la empresa
Planeación | Diseño de la arquitectura software del sistema de información propuesto
Ejecución | Módulos codificados del sistema de información de acuerdo a la plataforma tecnológica seleccionada
Plan de Pruebas | de acuerdo a las técnicas y herramientas seleccionadas para aseguramiento de la calidad del sistema
Evaluación | Plan de implantación y documentación técnica del sistema de información funcional y Sistema de información completo en un ambiente de producción

## presupuesto
PROYECTO: | SISFUNDACION
PRESUPUESTO MAESTRO
RUBROS | Descripción (Ver detalle) | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7 | mes 8 | mes 9 | mes 10 | mes 11 | mes 12 | mes 13 | mes 14 | mes 15 | mes 16 | mes 17 | mes 18
Gastos de Inversión | [19 empty] | 0
Equipos | Computadores | mes 1: 0; mes 2: 0; mes 3: 8000000 | 8000000
Muebles y Enseres | Escritorios y sillas | mes 1: 0; mes 2: 2120000 | 2120000
0
0
Subtotal: |  | 0 | 2120000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10120000
Gastos de Funcionamiento | [19 empty] | 0
Honorarios del Personal | Director del proyecto | 0 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3517850 | 3517850 | 3517850 | 3517850 | 3517850 | 3517850 | 59607100
| Analista | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2512750 | 2512750 | 2512750 | 2512750 | 2512750 | 2512750 | 42576500
| Diseñador Web | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2512750 | 2512750 | 2512750 | 2512750 | 2512750 | 2512750 | 42576500
| Desarrollador | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2512750 | 2512750 | 2512750 | 2512750 | 2512750 | 2512750 | 42576500
Energía |  | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 170000
Internet |  | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 1020000
Papeleria, Utiles |  | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 65000 | 4000 | 50000 | 177000
Transporte |  | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16816 | 16816 | 16816 | 16816 | 16816 | 16816 | 276896
Imprevistos |  | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 340000
Hosting para el sistema |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 1305000
0
Subtotal: |  | 0 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11112000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11166916 | 11427916 | 11427916 | 11488916 | 11427916 | 11473916 | 190625496
TOTAL |  | 0 | 13230000 | 19110000 | 11110000 | 11112000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11110000 | 11166916 | 11427916 | 11427916 | 11488916 | 11427916 | 11473916 | 200745496

## detalle presupuesto
Gastos de Inversión
| Cant. | Valor Unitario | Total | Comentarios Fuente
Computador | 4 | 2000000 | 8000000 | Promedio de un buen equipo
Muebles y enseres | 4 | 530000 | 2120000 | Homecenter: 350$ silla + 180 escritorio
Gastos de Funcionamiento
Personal |  | Valor mensual
Director del Proyecto | 1 | 3500000 | 3500000 | Conocimiento del mercado de compañera + incremento por IPC a partir del mes 13 (0,51% mes)
Analista | 1 | 2500000 | 2500000
Diseñador web | 1 | 2500000 | 2500000
Desarrollador | 1 | 2500000 | 2500000
Energía | 4 | 10000 | 40000
Internet | 4 | 15000 | 60000 | Promedio de pago de internet mensual
Papeleria, Utiles | 4 | 1000 | 4000 | Impresión de hojas y carpetas por mes para sustentaciones, en mes 15 y mes 18 adicionales
Transporte 2016 | 4 | 4000 | 16000 | Por fase aprox. 3 visitas o reuniones a la fundación
Transporte 2017 | 4 | 4204 | 16816 | Por fase aprox. 4 visitas o reuniones a la fundación + IPC 0,51% mes
Imprevistos | 1 |  | 20000
Hosting del sistema | 1 | 261000 |  | Ref: ColHost 2: https://www.colombiahosting.com.co/hosting/